## Sheet2
未按时完成标红色，已完成未灰色
| 功能菜点 | 功能点 | 难度 | api |  |  | android |  |  | iOS |  |  | 备注
| 设计 | 框架搭建 |  | 2017-04-06 下午 | 2017-04-07 下午 | 1.5 | 2017-04-06 上午 | 2017-04-07 下午 | 1.5 | 2017-04-06 上午 | 2017-04-07 下午 | 1.5
|  | 数据设计 |  | 2017-04-08 上午 | 2017-04-10 下午 | 2
| 基础 | UI开发 |  |  |  |  | 2017-04-08 上午 | 2017-04-14 下午 | 6 | 2017-04-08 上午 | 2017-04-14 下午 | 6 | rap.taobao.org/account/doLogin.do 接口文档
|  | 接口文档 |  | 2017-04-10 上午 | 2017-04-11 上午 | 1
|  | 推送-集成 |  | 2017-04-12 上午 | 2017-04-14 下午 | 3 | 2017-04-15 上午 | 2017-04-18 下午 | 3 | 2017-04-15 上午 | 2017-04-18 下午 | 3 | 代码写完了;没有做测试
|  | 数据传输与加密 |  | 2017-04-15 上午 | 2017-04-15 下午 | 1 | 2017-04-19 上午 | 2017-04-19 下午 | 1 | 2017-04-19 上午 | 2017-04-19 下午 | 1
| 用户 | 注册 |  | 2017-04-17 上午 | 2017-04-18 下午 | 2 | 2017-04-20 上午 | 2017-04-20 下午 | 1 | 2017-04-20 上午 | 2017-04-20 下午 | 1
|  | 登录 |  | 2017-04-17 上午 | 2017-04-18 下午 |  | 2017-04-20 上午 | 2017-04-20 下午 |  | 2017-04-20 上午 | 2017-04-20 下午
|  | 找回密码 |  | 2017-04-17 上午 | 2017-04-18 下午 |  | 2017-04-20 上午 | 2017-04-20 下午 |  | 2017-04-20 上午 | 2017-04-20 下午
|  | 个人资料浏览 |  | 2017-04-19 上午 | 2017-04-20 上午 | 1.5 | 2017-04-21 上午 | 2017-04-21 下午 | 1 | 2017-04-21 上午 | 2017-04-21 下午 | 1
|  | 修改基本信息 |  | 2017-04-19 上午 | 2017-04-20 上午 |  | 2017-04-21 上午 | 2017-04-21 下午 |  | 2017-04-21 上午 | 2017-04-21 下午
|  | 修改密码 |  | 2017-04-19 上午 | 2017-04-20 上午 |  | 2017-04-21 上午 | 2017-04-21 下午 |  | 2017-04-21 上午 | 2017-04-21 下午
|  | 发布产品(换货/清货/换货+清货) |  | 2017-04-20 下午 | 2017-04-22 下午 | 2.5 | 2017-04-22 上午 | 2017-04-24 下午 | 2 | 2017-04-22 上午 | 2017-04-24 下午 | 2
|  | 我的产品-列表 |  | 2017-04-24 上午 | 2017-04-25 下午 | 2 | 2017-04-25 上午 | 2017-04-27 下午 | 3 | 2017-04-25 上午 | 2017-04-27 下午 | 3
|  | 我的产品-浏览 |  | 2017-04-24 上午 | 2017-04-25 下午 |  | 2017-04-25 上午 | 2017-04-27 下午 |  | 2017-04-25 上午 | 2017-04-27 下午
|  | 我的产品-修改 |  | 2017-04-24 上午 | 2017-04-25 下午 |  | 2017-04-25 上午 | 2017-04-27 下午 |  | 2017-04-25 上午 | 2017-04-27 下午
|  | 投诉 |  | 2017-04-26 上午 | 2017-04-27 下午 | 2 | 2017-04-28 上午 | 2017-04-02 下午 | 2 | 2017-04-28 上午 | 2017-04-02 下午 | 2
|  | 收藏 |  | 2017-04-26 上午 | 2017-04-27 下午 |  | 2017-04-28 上午 | 2017-04-02 下午 |  | 2017-04-28 上午 | 2017-04-02 下午
|  | 我的收藏-列表 |  | 2017-04-26 上午 | 2017-04-27 下午 |  | 2017-04-28 上午 | 2017-04-02 下午 |  | 2017-04-28 上午 | 2017-04-02 下午
|  | 我的收藏-删除 |  | 2017-04-26 上午 | 2017-04-27 下午 |  | 2017-04-28 上午 | 2017-04-02 下午 |  | 2017-04-28 上午 | 2017-04-02 下午
|  | 邀请-基本信息 |  | 2017-04-28 上午 | 2017-04-28 上午 | 0.5 | 2017-04-03 上午 | 2017-04-03 上午 | 0.5 | 2017-04-03 上午 | 2017-04-03 上午 | 0.5
|  | 邀请-邀请列表 |  | 2017-04-28 上午 | 2017-04-28 上午 |  | 2017-04-03 上午 | 2017-04-03 上午 |  | 2017-04-03 上午 | 2017-04-03 上午
| 首页 | 首页-广告位 |  | 2017-04-28 下午 | 2017-05-03 上午 | 2 | 2017-04-03 下午 | 2017-04-06 上午 | 3 | 2017-04-03 下午 | 2017-04-06 上午 | 3
|  | 首页-类列 |  | 2017-04-28 下午 | 2017-05-03 上午 |  | 2017-04-03 下午 | 2017-04-06 上午 |  | 2017-04-03 下午 | 2017-04-06 上午
|  | 首页-团购入口、互惠换货、招商 |  | 2017-04-28 下午 | 2017-05-03 上午 |  | 2017-04-03 下午 | 2017-04-06 上午 |  | 2017-04-03 下午 | 2017-04-06 上午
|  | 首页-新产品 |  | 2017-04-28 下午 | 2017-05-03 上午 |  | 2017-04-03 下午 | 2017-04-06 上午 |  | 2017-04-03 下午 | 2017-04-06 上午
|  | 类别-产品-搜索 |  | 2017-05-03 下午 | 2017-05-05 上午 | 2 | 2017-04-06 下午 | 2017-04-09 上午 | 2 | 2017-04-06 下午 | 2017-04-09 上午 | 2
|  | 店铺浏览-基本信息 |  | 2017-05-05 下午 | 2017-05-05 下午 | 0.5 | 2017-04-10 下午 | 2017-04-11 上午 | 1 | 2017-04-10 下午 | 2017-04-11 上午 | 1
|  | 店铺浏览-产品列表 |  | 2017-05-05 下午 | 2017-05-05 下午 |  | 2017-04-10 下午 | 2017-04-11 上午 |  | 2017-04-10 下午 | 2017-04-11 上午
|  | 互惠换货 |  | 2017-05-06 上午 | 2017-05-06 下午 | 1 | 2017-04-10 下午 | 2017-04-11 上午 | 1 | 2017-04-10 下午 | 2017-04-11 上午 | 1
| 用户 | 清货额度-兑现 |  | 2017-05-07 上午 | 2017-05-08 下午 | 2 | 2017-04-11 下午 | 2017-04-13 上午 | 2 | 2017-04-11 下午 | 2017-04-13 上午 | 2
|  | 清货额度-回收 |  | 2017-05-07 上午 | 2017-05-08 下午 |  | 2017-04-11 下午 | 2017-04-13 上午 |  | 2017-04-11 下午 | 2017-04-13 上午
|  | 入住开店-支付 |  | 2017-05-09 上午 | 2017-05-10 下午 | 2 | 2017-04-13 下午 | 2017-04-16 上午 | 2 | 2017-04-13 下午 | 2017-04-16 上午 | 2
|  | 微信提现帐号绑定 |  | 2017-05-12 上午 | 2017-05-12 下午 | 1